	序号
	项目名称
	主要内容
	计划完工时间

	1
	物流中心更新门机及配套供电装置增容
	物流中心1#2#门机使用年限高，更新为2台40t-45m门座起重机；并对1、2#门机配套供电装置增容改造，包括设计、制造、运输、安装及调试。
	2022年2月

	2
	CD1、CD2翻车机整体更新改造
	CD1和CD2翻车机主体钢结构更新、CD1定位车推车机CD2定位车悬挂缆系统及控制系统升级等改造等内容。包括旧设备拆除、设计审查、新设备制造、运输、安装及调试。
	2023年12月

	3
	散杂货码头岸电项目
	在3#、4#泊位各建设1套户内岸电电源装置。工程的主要施工项目包括岸电设备的采购安装及配套电缆等设备安装，另外还包括配套控制、暖通以及消防工程等。
	2022年12月

	4
	黄骅港皮带机系统安全性能提升项目
	对装船机、转接机房加装防火检测和喷淋装置，提能皮带机安全性能。包括总体控制与系统平台、红外热成像温度监控系统、感温电缆温度检测系统、自动喷淋装置、管道系统更新及电伴热保温装置升级改造六大部分组成。
	2022年6月

	5
	一二期取装线驱动装置改造
	一二期取装线总计45套（一期23套，二期22套）驱动更新改造。包括方案设计、设备制造、运输、安装、调试。
	2022年6月

	6
	一二期取装线漏斗溜槽改造
	一二期12台单机、6个机房溜槽升级改造。包括溜槽及相关设备的设计、制造、运输、安装、调试。
	2022年10月

	7
	一二期取装线提能增效改造
	一二期工程取装线部分皮带机系统提能至7000t/h；SL1\SL2\SL3三台装船机系统提能至7000t/h；SL4\SL5\SL6三台装船机系统提能至6500t/h。
	2023年1月

	8
	二期装船机尾车加固及伸缩驱动改造
	二期装船机尾车加固及伸缩驱动改造，解决尾车晃动较大问题及伸缩跑偏问题。
	2022年12月

	9
	一期SL1/SL2/SL3/SLK装船机臂架伸缩驱动及俯仰行走变频器冗余改造
	将一期装船机驱动方式改为更加方便调速的变频驱动形式。同时增加一套俯仰、行走冗余变频器，降低设备故障处理时间。
	2022年7月

	10
	三期皮带机转接机房钢结构及外包板更新改造
	T3-1~T3-3、T3-6、T3-7、T3-12~T3-15、T4-1外包板老化锈蚀严重，整体更换。
	2021年12月

	11
	R3取料机回转台车及轨道改造
	将目前的每个支撑点的一组台车2个支撑轮改为2组带平衡梁的台车组，支撑轮由2个增加到4个，总计回转轮数量由8个增加到16个。并更换A150轨道。
	2021年12月

	12
	SR堆取料机拉杆及铰点改造
	更换SR堆取料机臂架与A型架之间拉杆及两侧铰点。
	2021年12月

	13
	堆场单机及管路安全性能提升
	一二期堆场单机增加消防喷淋系统及红外热成像系统，感温电缆检测等消防安全系统，三期高机房\翻车机\筒仓底部管路更新并增设电伴热保温。
	2022年8月

	14
	门机给料系统
	新增5套门机给料系统。包含门机料斗、振动给料系统、机上物料输送及切换系统和相应配套电控系统及除尘系统。
	2022年2月

	15
	门机配套卸料系统
	新增5套门机配套卸料系统，包括设备的设计、制造、安装调试等。
	2022年2月

	16
	集装箱吊具、抓斗及安全制动装置
	物流中心配套7套集装箱吊具、6套抓斗、10套低速安全制动器的采购、安装调试。
	2022年2月

	17
	港区取料机及堆取料机洒水改造
	对港区14台取料机（一二期10台取料机、四期4台取料机）和3台堆取料机进行精准洒水改造。包括方案设计，水箱、管路等设备设施制造和安装调试。
	2023年12月


以上工期为计划工期，仅作参考，具体以实际工期为准，监理费不因工期变动而调整。



